## Sheet1
Bước | Mô tả | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Bộ phận phụ trách
1.Chuẩn bị và Kickoff dự án | 1.1 Chuẩn bị nguồn lực | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
| 1.2 Chuẩn bị dự án trước khi họp kickoff dự án | 17 | 2023-01-09 | 2023-01-26
| 1.3 Họp kickoff dự án | 4 | 2023-01-27 | 2023-01-31
2. Quy trình Khảo sát & thực hiện tài liệu SRS |  | 27 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | - Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm - Business Analyst
3. Quy trình thiết lập phần mềm |  | 45 | 2023-03-01 | 2023-04-15 | - Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm - Product
4. Đào tạo và Kiểm tra chấp nhận phần mềm (UAT) | 4.1 Chuẩn bị đào tạo và UAT | 19 | 2023-04-17 | 2023-05-06 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
| 4.2 Thực hiện đào tạo | 12 | 2023-05-08 | 2023-05-20 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
| 4.3 Kiểm tra chấp nhận hệ thống | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
| 4.4 Xác nhận hoàn thành UAT | 2 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
5. Vận hành và Nghiệm thu dự án | 5.1 Chuẩn bị - Xác nhận Golive | 9 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
| 5.2 Hỗ trợ vận hành hệ thống | 5 | 2023-06-12 | 2023-06-17 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
| 5.3 Xác nhận hoàn thành Golive – Nghiệm thu dự án | 7 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | Chuyên viên tư vấn, triển khai phần mềm
6. Quy trình bàn giao dự án từ PE sang Support |  | 3 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | Customer Service
Kế hoạch triển khai |  | 179 | 2023-01-02 | 2023-06-30